## Common
| Task | Estimate Time (H) | Start Day | End Day | Owner | %
1 | QLTV_MAINMENU | 24 |  |  | Tien | 100
2 | QLTV_DOCGIA | 24 |  |  | Tien | 60
3 | QLTV_TACGIA | 24 |  |  | Tien | 60
4 | QLTV_SACH | 34.5 |  |  | Tien | 0
5 | QLTV_PHIEUMUON | 26 |  |  | Tien | 0
6 | QLTV_PHIEUTRA | 23.75 |  |  | Tien | 0
7 | QLTV_BIENBAN | 30 |  |  | Tien | 0
8 | QLTV_THELOAI | 13.5 |  |  | Tien | 40

## Details
Items | Task | Func | Est | Start Day | Finish Day | Status | Owner | 3 | [18 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[8 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
QLTV_TACGIA | List | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 16
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 16
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 16
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 16; 3 29
|  | Test case | 1 | 30/3 | 30/3 | In-Progress | Tien | bar: 3 17; 3 30
|  | evidenct | 2 | 30/3 | 30/3 | In-Progress | Tien | bar: 3 17; 3 30
| Add | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 18
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 18
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 18; 3 20
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 16; 3 29
|  | Test case | 2 | 31/3 | 31/3 | In-Progress | Tien | bar: 3 19 to 3 20; 3 31
|  | evidenct | 2 | 31/3 | 31/3 | In-Progress | Tien | bar: 3 19 to 3 21; 3 31
| Edit | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 21
|  | BE + DB | 2 |  |  | Done | Tien | bar: 3 21
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 21
|  | Fix bug | 0.25 | 29/31 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 21; 3 29
|  | Test case | 2 | 1/4 | 1/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 21 to 3 22; 4 1
|  | evidenct | 2 | 1/4 | 1/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 22; 4 1
| Delete | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 23
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 23
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 23
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 23; 3 29
|  | Test case | 1 | 2/4 | 2/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 24; 4 2
|  | evidenct | 1 | 2/4 | 2/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 24; 4 2
QLTV_DOCGIA | List | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 25
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 25
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 25; 3 27
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 25; 3 27; 3 29
|  | Test case | 1 | 3/4 | 3/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 26 to 3 27; 4 3
|  | evidenct | 2 | 3/4 | 3/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 26 to 3 27; 4 3
| Add | UI | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 28
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 28
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 3 28
|  | Fix bug | 2.5 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 28 to 3 29
|  | Test case | 2 | 4/4 | 4/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 4
|  | evidenct | 2 | 4/4 | 4/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 4
| Edit | UI | 1 |  |  | Done | Tien
|  | BE + DB | 2 |  |  | Done | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 29
|  | Test case | 2 | 5/4 | 5/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 5
|  | evidenct | 2 | 5/4 | 5/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 5
| Delete | UI | 1 |  |  | Done | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Done | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Done | Tien | bar: 4 3
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Done | Tien | bar: 3 29; 4 3
|  | Test case | 1 | 6/4 | 6/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 3; 4 6
|  | evidenct | 1 | 6/4 | 6/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 6
QLTV_THELOAI | List | Fix bug | 0.5 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 7; 4 15
|  | Test case | 1 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 16
|  | evidenct | 2 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 9; 4 16
| Add | Fix bug | 0.25 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 7; 4 10; 4 15
|  | Test case | 1 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 10
|  | evidenct | 2 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 10
| Edit | Fix bug | 0.5 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 7; 4 11; 4 15
|  | Test case | 1 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 17
|  | evidenct | 2 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 9
| Delete | Fix bug | 0.5 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 7; 4 15
|  | Test case | 1 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 17
|  | evidenct | 2 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 9; 4 17; 4 24
QLTV_SACH | List | UI | 1 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 7; 4 15
|  | BE + DB | 4 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 20; 4 7; 4 15
|  | Integrate | 1 | 7/4 | 7/4 | In-Progress | Tien | bar: 3 21; 4 7; 4 15
|  | Test case | 2 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 18
|  | evidenct | 4 | 8/4 | 8/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 8; 4 18
| Add | UI | 0.25 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 9; 4 15
|  | BE + DB | 3 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 3; 4 9; 4 15
|  | Integrate | 0.5 | 9/4 | 9/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 9; 4 15
|  | Test case | 2 | 10/4 | 10/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 10; 4 19
|  | evidenct | 3 | 10/4 | 10/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 10; 4 19
| Edit | UI | 0.25 | 11/4 | 11/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 11; 4 15
|  | BE + DB | 3 | 11/4 | 11/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 15
|  | Integrate | 0.5 | 11/4 | 11/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 11; 4 15
|  | Test case | 2 | 12/4 | 12/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 12; 4 17; 4 20
|  | evidenct | 3 | 12/4 | 12/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 12; 4 20
| Delete | UI | 0.25 | 13/4 | 13/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 13; 4 15
|  | BE + DB | 1 | 13/4 | 13/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 13; 4 15
|  | Integrate | 1 | 13/4 | 13/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 13; 4 15
|  | Test case | 1 | 14/4 | 14/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 21
|  | evidenct | 2 | 14/4 | 14/4 | In-Progress | Tien | bar: 4 21; 4 24
QLTV_PHIEUMUON | List | UI | 1 | 15/4 | 15/4 | To-Do | Tien | bar: 4 15
|  | BE + DB | 1 | 15/4 | 15/4 | To-Do | Tien | bar: 4 4; 4 15
|  | Integrate | 1 | 15/4 | 15/4 | To-Do | Tien | bar: 4 4; 4 15
|  | Test case | 1 | 16/4 | 16/4 | To-Do | Tien | bar: 4 4; 4 16
|  | evidenct | 2 | 16/4 | 16/4 | To-Do | Tien | bar: 4 16
| Add | UI | 1 | 17/4 | 17/4 | To-Do | Tien | bar: 4 17
|  | BE + DB | 1 | 17/4 | 17/4 | To-Do | Tien | bar: 4 17
|  | Integrate | 1 | 17/4 | 17/4 | To-Do | Tien | bar: 4 17
|  | Test case | 2 | 18/4 | 18/4 | To-Do | Tien | bar: 4 18
|  | evidenct | 2 | 18/4 | 18/4 | To-Do | Tien | bar: 4 18
| Edit | UI | 1 | 19/4 | 19/4 | To-Do | Tien | bar: 4 19
|  | BE + DB | 2 | 19/4 | 19/4 | To-Do | Tien | bar: 4 19
|  | Integrate | 1 | 19/4 | 19/4 | To-Do | Tien | bar: 4 10; 4 19
|  | Test case | 2 | 20/4 | 20/4 | To-Do | Tien | bar: 4 10; 4 20
|  | evidenct | 2 | 20/4 | 20/4 | To-Do | Tien | bar: 4 10; 4 20
| Delete | UI | 1 | 21/4 | 21/4 | To-Do | Tien | bar: 4 11; 4 21
|  | BE + DB | 1 | 21/4 | 21/4 | To-Do | Tien | bar: 4 11; 4 21
|  | Integrate | 1 | 21/4 | 21/4 | To-Do | Tien | bar: 4 11; 4 21
|  | Test case | 1 | 22/4 | 22/4 | To-Do | Tien | bar: 4 22
|  | evidenct | 1 | 22/4 | 22/4 | To-Do | Tien | bar: 4 22
QLTV_BIENBAN | List | UI | 1 | 23/4 | 23/4 | To-Do | Tien | bar: 4 23
|  | BE + DB | 6 | 23/4 | 23/4 | To-Do | Tien | bar: 4 23
|  | Integrate | 1 | 23/4 | 23/4 | To-Do | Tien | bar: 4 23
|  | Test case | 1 | 24/4 | 24/4 | To-Do | Tien | bar: 4 24
|  | evidenct | 2 | 24/4 | 24/4 | To-Do | Tien | bar: 4 24
| Add | UI | 1 | 25/4 | 25/4 | To-Do | Tien | bar: 4 25
|  | BE + DB | 1 | 25/4 | 25/4 | To-Do | Tien | bar: 4 25
|  | Integrate | 1 | 25/4 | 25/4 | To-Do | Tien | bar: 4 25
|  | Test case | 2 | 26/4 | 26/4 | To-Do | Tien | bar: 4 17; 4 26
|  | evidenct | 2 | 26/4 | 26/4 | To-Do | Tien | bar: 4 17; 4 26
| Edit | UI | 1 | 27/4 | 27/4 | To-Do | Tien | bar: 4 18; 4 27
|  | BE + DB | 1 | 27/4 | 27/4 | To-Do | Tien | bar: 4 18; 4 27
|  | Integrate | 1 | 27/4 | 27/4 | To-Do | Tien | bar: 4 18; 4 27
|  | Test case | 1 | 28/4 | 28/4 | To-Do | Tien | bar: 4 28
|  | evidenct | 2 | 28/4 | 28/4 | To-Do | Tien | bar: 4 28
| Delete | UI | 1 | 29/4 | 29/4 | To-Do | Tien | bar: 4 29
|  | BE + DB | 1 | 29/4 | 29/4 | To-Do | Tien | bar: 4 29
|  | Integrate | 1 | 29/4 | 29/4 | To-Do | Tien | bar: 4 29
|  | Test case | 1 | 30/4 | 30/4 | To-Do | Tien | bar: 4 30
|  | evidenct | 2 | 30/4 | 30/4 | To-Do | Tien | bar: 4 30
QLTV_PHIEUTRA | List | UI | 1 | 1/5 | 1/5 | To-Do | Tien | bar: 4 25; 5 1
|  | BE + DB | 1 | 1/5 | 1/5 | To-Do | Tien | bar: 5 1
|  | Integrate | 1 | 1/5 | 1/5 | To-Do | Tien | bar: 5 1
|  | Test case | 1 | 2/5 | 2/5 | To-Do | Tien | bar: 5 2
|  | evidenct | 2 | 2/5 | 2/5 | To-Do | Tien
| Add | UI | 0.25 | 3/5 | 3/5 | To-Do | Tien | bar: 5 2 to 5 3
|  | BE + DB | 2 | 3/5 | 3/5 | To-Do | Tien | bar: 5 2 to 5 3
|  | Integrate | 1 | 3/5 | 3/5 | To-Do | Tien | bar: 5 3
|  | Test case | 1 | 4/5 | 4/5 | To-Do | Tien | bar: 5 4
|  | evidenct | 2 | 4/5 | 4/5 | To-Do | Tien | bar: 5 4; 5 8
| Edit | UI | 0.25 | 5/5 | 5/5 | To-Do | Tien | bar: 5 5; 5 9
|  | BE + DB | 2 | 5/5 | 5/5 | To-Do | Tien | bar: 5 5; 5 9
|  | Integrate | 1 | 5/5 | 5/5 | To-Do | Tien | bar: 5 5; 5 9
|  | Test case | 1 | 6/5 | 6/5 | To-Do | Tien | bar: 5 6
|  | evidenct | 2 | 6/5 | 6/5 | To-Do | Tien | bar: 5 6; 5 15
| Delete | UI | 0.25 | 7/5 | 7/5 | To-Do | Tien | bar: 5 7; 5 15
|  | BE + DB | 1 | 7/5 | 7/5 | To-Do | Tien | bar: 5 7
|  | Integrate | 1 | 7/5 | 7/5 | To-Do | Tien | bar: 5 7; 5 16
|  | Test case | 1 | 8/5 | 8/5 | To-Do | Tien | bar: 5 8; 5 16
|  | evidenct | 2 | 8/5 | 8/5 | To-Do | Tien | bar: 5 8

## Rule
Timeline | Nop bai | Gio hoc (2h)
Thoi gian | Dealine man hinh + 2 | + 30 phut
Hinh phat | An : 50/1 day | 5/10 min
Tien : 100/1 day