## Common
STT | Task | Estimate Time (H) | Start Day | Finish Day | Owner | %
0 | QLTV_MAINMENU
1 | QLTV_DOCGIA | 24 | 29/3 | 2/4 | Tien | 50
2 | QLTV_TACGIA | 24 | 29/3 | 6/4 | Tien | 50
3 | QLTV_SACH |  |  |  | Tien | 0
4 | QLTV_PHIEUMUON |  |  |  | Tien | 0
5 | QLTV_PHIEUTRA |  |  |  | Tien | 0
6 | QLTV_BIENBAN |  |  |  | Tien | 0
7 | QLTV_THELOAI |  |  |  | Tien | 0

## Details
Items | Task | Func | Est | Start Day | Finish Day | Owner | 3 | [18 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[7 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
QLTV_TACGIA | List | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 16
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 3 16
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 16
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 16; 3 29
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 3 17; 3 30
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 3 17; 3 30
| Add | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 18
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 3 18
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 18; 3 20
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 16; 3 29
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 3 19 to 3 20; 3 31
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 3 19 to 3 21; 3 31
| Edit | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 21
|  | BE + DB | 2 |  |  | Tien | bar: 3 21
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 21
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 21; 3 29
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 3 21 to 3 22; 4 1
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 3 22; 4 1
| Delete | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 23
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 3 23
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 23
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 23; 3 29
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 3 24; 4 2
|  | evidenct | 1 |  |  | Tien | bar: 3 24; 4 2
QLTV_DOCGIA | List | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 25
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 3 25
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 25; 3 27
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 25; 3 27; 3 29
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 3 26 to 3 27; 4 3
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 3 26 to 3 27; 4 3
| Add | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 3 28
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 3 28
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 28
|  | Fix bug | 2.5 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 28 to 3 29
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 4 4
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 4 4
| Edit | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 2 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 29
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 4 5
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 4 5
| Delete | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 4 3
|  | Fix bug | 0.25 | 29/3 | 29/3 | Tien | bar: 3 29; 4 3
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 4 3; 4 6
|  | evidenct | 1 |  |  | Tien | bar: 4 6
QLTV_SACH | List | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 4 |  |  | Tien | bar: 3 20
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 3 21
|  | Test case | 2 |  |  | Tien
|  | evidenct | 4 |  |  | Tien
| Add | UI | 0.25 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 3 |  |  | Tien | bar: 4 3
|  | Integrate | 0.5 |  |  | Tien
|  | Test case | 2 |  |  | Tien
|  | evidenct | 3 |  |  | Tien
| Edit | UI | 0.25 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 3 |  |  | Tien
|  | Integrate | 0.5 |  |  | Tien
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 4 17
|  | evidenct | 3 |  |  | Tien
| Delete | UI | 0.25 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 4 24
QLTV_PHIEUMUON | List | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 4 4
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 4 4
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 4 4
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
| Add | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 2 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
| Edit | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 2 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 4 10
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 4 10
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 4 10
| Delete | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 4 11
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 4 11
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 4 11
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 1 |  |  | Tien
QLTV_BIENBAN | List | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 6 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
| Add | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 2 |  |  | Tien | bar: 4 17
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 4 17
| Edit | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 4 18
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien | bar: 4 18
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 4 18
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
| Delete | UI | 1 |  |  | Tien
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
QLTV_PHIEUTRA | List | UI | 1 |  |  | Tien | bar: 4 25
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien
| Add | UI | 0.25 |  |  | Tien | bar: 5 2
|  | BE + DB | 2 |  |  | Tien | bar: 5 2
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 5 8
| Edit | UI | 0.25 |  |  | Tien | bar: 5 9
|  | BE + DB | 2 |  |  | Tien | bar: 5 9
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 5 9
|  | Test case | 1 |  |  | Tien
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien | bar: 5 15
| Delete | UI | 0.25 |  |  | Tien | bar: 5 15
|  | BE + DB | 1 |  |  | Tien
|  | Integrate | 1 |  |  | Tien | bar: 5 16
|  | Test case | 1 |  |  | Tien | bar: 5 16
|  | evidenct | 2 |  |  | Tien

## Rule
Timeline | Nop bai | Gio hoc (2h)
Thoi gian | Dealine man hinh + 2 | + 30 phut
Hinh phat | An : 50/1 day | 5/10 min
Tien : 100/1 day