## Common
STT | Task | Estimate Time (H) | Start Day | Finish Day | Owner | %
1 | QLTV_DOCGIA |  |  |  | Tien | 30
2 | QLTV_SACH | 3 |  |  | An
3 | QLTV_PHIEUMUON | 5 |  |  | Tien
4 | QLTV_PHIEUTRA | 5 |  |  | An
5 | QLTV_BIENBAN | 2 |  |  | Tien
6 | QLTV_Tac gia |  |  |  | Tien
7 | QLTV_the loai |  |  |  | An

## Details
Items | Task | Func | Est | Start Day | Finish Day | Owner | 3 | [18 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[7 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
QLTV_PHIEUTRA | List | UI | 1 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | An | bar: 3 13
|  | BE + DB | 4 | 2021-03-14 | 2021-03-17 | An | bar: 3 14 to 3 17
|  | Integrate | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | An
|  | Test case | 2 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | An | bar: 3 19 to 3 20
|  | evidenct | 4 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | An | bar: 3 21 to 3 24
| Add | UI | 0.25 |  |  | An
|  | BE + DB | 3 |  |  | An
|  | Integrate | 0.5 |  |  | An
|  | Test case | 2 |  |  | An
|  | evidenct | 3 |  |  | An
| Edit | UI | 0.25 |  |  | An
|  | BE + DB | 3 |  |  | An
|  | Integrate | 0.5 |  |  | An
|  | Test case | 2 |  |  | An
|  | evidenct | 3 |  |  | An
| Delete | UI | 0.25 |  |  | An
|  | BE + DB | 1 |  |  | An
|  | Integrate | 1 |  |  | An
|  | Test case | 1 |  |  | An
|  | evidenct | 2 |  |  | An
QLTV_TACGIA | List | UI | 1 | 16/3/2021 | 16/3/2021 | Tien | bar: 3 16
|  | BE + DB | 1 | 16/3/2021 | 16/3/2021 | Tien | bar: 3 16
|  | Integrate | 1 | 16/3/2021 | 16/3/2021 | Tien | bar: 3 16
|  | Test case | 1 | 17/3/2021 | 17/3/2021 | Tien | bar: 3 17 to 3 18
|  | evidenct | 2 | 17/3/2021 | 17/3/2021 | Tien | bar: 3 17 to 3 18
| Add | UI | 1 | 19/3/2021 | 19/3/2021 | Tien | bar: 3 18 to 3 19
|  | BE + DB | 1 | 19/3/2021 | 19/3/2021 | Tien | bar: 3 18 to 3 19
|  | Integrate | 1 | 19/3/2021 | 19/3/2021 | Tien | bar: 3 18 to 3 19
|  | Test case | 2 | 20/3/2021 | 20/3/2021 | Tien | bar: 3 20
|  | evidenct | 2 | 20/3/2021 | 20/3/2021 | Tien | bar: 3 20
| Edit | UI | 1 | 21/3/2021 | 21/3/2021 | Tien | bar: 3 21
|  | BE + DB | 2 | 21/3/2021 | 21/3/2021 | Tien | bar: 3 21
|  | Integrate | 1 | 21/3/2021 | 21/3/2021 | Tien | bar: 3 21
|  | Test case | 2 | 22/3/2021 | 22/3/2021 | Tien | bar: 3 22
|  | evidenct | 2 | 22/3/2021 | 22/3/2021 | Tien | bar: 3 22
| Delete | UI | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021 | Tien | bar: 3 23
|  | BE + DB | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021 | Tien | bar: 3 23
|  | Integrate | 1 | 23/3/2021 | 23/3/2021 | Tien | bar: 3 23
|  | Test case | 1 | 24/3/2021 | 24/3/2021 | Tien | bar: 3 24
|  | evidenct | 1 | 24/3/2021 | 24/3/2021 | Tien | bar: 3 24
QLTV_DOCGIA | List | UI | 1 | 26/3/2021 | 26/3/2021 | Tien | bar: 3 26
|  | BE + DB | 1 | 26/3/2021 | 26/3/2021 | Tien | bar: 3 26
|  | Integrate | 1 | 26/3/2021 | 26/3/2021 | Tien | bar: 3 26
|  | Test case | 1 | 27/3/2021 | 27/3/2021 | Tien | bar: 3 27
|  | evidenct | 2 | 27/3/2021 | 27/3/2021 | Tien | bar: 3 27
| Add | UI | 1 | 28/3/2021 | 28/3/2021 | Tien | bar: 3 28
|  | BE + DB | 1 | 28/3/2021 | 28/3/2021 | Tien | bar: 3 28
|  | Integrate | 1 | 28/3/2021 | 28/3/2021 | Tien | bar: 3 28
|  | Test case | 2 | 29/3/2021 | 29/3/2021 | Tien | bar: 3 29
|  | evidenct | 2 | 29/3/2021 | 29/3/2021 | Tien | bar: 3 29
| Edit | UI | 1 | 30/3/2021 | 30/3/2021 | Tien | bar: 3 30
|  | BE + DB | 2 | 30/3/2021 | 30/3/2021 | Tien | bar: 3 30
|  | Integrate | 1 | 30/3/2021 | 30/3/2021 | Tien | bar: 3 30
|  | Test case | 2 | 31/3/2021 | 31/3/2021 | Tien | bar: 3 31
|  | evidenct | 2 | 31/3/2021 | 31/3/2021 | Tien | bar: 3 31
| Delete | UI | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Tien | bar: 4 2
|  | BE + DB | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Tien | bar: 4 2
|  | Integrate | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Tien | bar: 4 2
|  | Test case | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Tien | bar: 4 3
|  | evidenct | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Tien | bar: 4 3
QLTV_PHIEUMUON | List | UI | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | Tien | bar: 4 4
|  | BE + DB | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | Tien | bar: 4 4
|  | Integrate | 1 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | Tien | bar: 4 4
|  | Test case | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Tien | bar: 4 5
|  | evidenct | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Tien | bar: 4 5
| Add | UI | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Tien | bar: 4 6
|  | BE + DB | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Tien | bar: 4 6
|  | Integrate | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Tien | bar: 4 6
|  | Test case | 2 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | Tien | bar: 4 7
|  | evidenct | 2 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | Tien | bar: 4 7
| Edit | UI | 1 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | Tien | bar: 4 9
|  | BE + DB | 2 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | Tien | bar: 4 9
|  | Integrate | 1 | 2021-09-04 | 2021-09-04 | Tien | bar: 4 9
|  | Test case | 2 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Tien | bar: 4 10
|  | evidenct | 2 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Tien | bar: 4 10
| Delete | UI | 1 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tien | bar: 4 11
|  | BE + DB | 1 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tien | bar: 4 11
|  | Integrate | 1 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Tien | bar: 4 11
|  | Test case | 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | Tien | bar: 4 12
|  | evidenct | 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | Tien | bar: 4 12
QLTV_BIENBAN | List | UI | 1 | 13/4/2021 | 13/4/2021 | Tien | bar: 4 13
|  | BE + DB | 6 | 13/4/2021 | 13/4/2021 | Tien | bar: 4 13
|  | Integrate | 1 | 13/4/2021 | 13/4/2021 | Tien | bar: 4 13
|  | Test case | 1 | 14/4/2021 | 14/4/2021 | Tien | bar: 4 14
|  | evidenct | 2 | 14/4/2021 | 14/4/2021 | Tien | bar: 4 14
| Add | UI | 1 | 16/4/2021 | 16/4/2021 | Tien | bar: 4 16
|  | BE + DB | 1 | 16/4/2021 | 16/4/2021 | Tien | bar: 4 16
|  | Integrate | 1 | 16/4/2021 | 16/4/2021 | Tien | bar: 4 16
|  | Test case | 2 | 17/4/2021 | 17/4/2021 | Tien | bar: 4 17
|  | evidenct | 2 | 17/4/2021 | 17/4/2021 | Tien | bar: 4 17
| Edit | UI | 1 | 18/4/2021 | 18/4/2021 | Tien | bar: 4 18
|  | BE + DB | 1 | 18/4/2021 | 18/4/2021 | Tien | bar: 4 18
|  | Integrate | 1 | 18/4/2021 | 18/4/2021 | Tien | bar: 4 18
|  | Test case | 1 | 19/4/2021 | 19/4/2021 | Tien | bar: 4 19
|  | evidenct | 2 | 19/4/2021 | 19/4/2021 | Tien | bar: 4 19
| Delete | UI | 1 | 20/4/2021 | 20/4/2021 | Tien | bar: 4 20
|  | BE + DB | 1 | 20/4/2021 | 20/4/2021 | Tien | bar: 4 20
|  | Integrate | 1 | 20/4/2021 | 20/4/2021 | Tien | bar: 4 20
|  | Test case | 1 | 21/4/2021 | 21/4/2021 | Tien | bar: 4 21
|  | evidenct | 2 | 21/4/2021 | 21/4/2021 | Tien | bar: 4 21

## Rule
Timeline | Nop bai | Gio hoc (2h)
Thoi gian | Dealine man hinh + 2 | + 30 phut
Hinh phat | An : 50/1 day | 5/10 min
Tien : 100/1 day